## Hoja 1
Marzo | Nº Actividad | Inicio | Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | 10 | 10
| 10 | 10 | 12
| 7 | 12 | 16
| 12 | 13 | 21
| 4 | 13 | 22
Abril | Nº Actividad | Inicio | Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 2 | 1 | 7
| 3 | 3 | 9
| 9 | 10 | 12
| 8 | 11 | 20
| 15 | 19 | 22
Mayo | Nº Actividad | Inicio | Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 6 | 1 | 7
| 5 | 1 | 7
| 11 | 8 | 15
| 13 | 16 | 21
| 14 | 17 | 24
| Nº Actividad | Descripción
| 1 | Creación de frames inicio de sesión, mainapp y registro
| 2 | Gestión de usuario
| 3 | Gestión de preguntas
| 4 | Creación frame CrudPreguntas
| 5 | Creación frame Tábula
| 6 | Creación panel Homo
| 7 | Creación DAO categoría, pregunta y usuarios
| 8 | Controlador Crud Preguntas, Registro, tábula
| 9 | Creación SessionManager
| 10 | Creación entidades Categoria, Pregunta y Usuarios
| 11 | Creación panel notificaciones
| 12 | Creación frame preguntas
| 13 | Integración canciones
| 14 | Meter preguntas iniciales
| 15 | Creación frame ajustes